## CRONOGRAMA
| qui | sex | seg | ter | qua | qui | sex | seg | ter | qua | qui
CRONOGRAMA | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02
CONTEÚDO
1. Estudar materiais existentes do semestre, para aprender sobre como construimos os exercícios e resoluções. | bar: 2020-03-19
2. Criar roteiros para as aulas. (Obs: Enviaremos os modelos para servir como exemplo, pedir para os professores)
Entregar roteiros das aulas
Reunião de feedback
3. Desenvolver exercícios baseados no tema proposto pelos professores.
4. Criar resolução dos exercícios.
Entrega dos exercícios
Reunião de feedback
5. Criar material de apoio para aula (Exemplo: Slides, apostilas, entre outros)
Entrega do material de apoio
Reunião de feedback
6. Realizar monitoria 1 hora por dia, todos os dias. Apoiar os alunos nas dúvidas, por meio da ferramenta que o professor indicar.
Temas: 1º Desenvolvimento (Razor) 2º Desenvolvimento (MongoDB)(7 aulas) 1º Redes (Linux in Cloud) 2º Redes (Linux In Cloud)
FERRAMENTAS
Slack
No slack temos grupo com os alunos.
Trello
Atualizar o trello individual e adicionar os professores.
OBSERVAÇÕES
Lembre-se de alinhar o conteúdo que você dará em aula, com o monitor do outro período. Exemplo, monitores do primeiro de desenvolvimento da manhã e tarde.
Com relação a ferramentas e conteúdo do curso como cronograma, plano de curos e entre outros, você deve pedir para os professores que estão com vocês em sala.
Consultar os professores, para saber quantas aulas sobre o tema serão realizadas e qual a profundidade que vocês abordaram.
As entregas serão realizadas pelo slack. Criar uma pasta com os arquivos, compactar e enviar no canal respectivo do curso. Se o arquivo for muito grande, pode enviar um link drive ou do github.
O feedback será em grupo, uma conversa de em média 30 minutos via google Microsoft Teams.