## CRONOGRAMA
CURSO : DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 3º TERMO - MENTORIA | time axis 2020-03-09 to 2020-06-23
SPRINTS | CAPACIDADES / DIAS | time axis 2020-03-09 to 2020-06-23
SPRINT 1 (20 dias) Imersão | Reunião com os mentores | bar: 2020-03-09
Introdução ao curso técnico de desenvolvimento - redes | bar: 2020-03-10
Assistir aula do 1º semestre - mapear alunos com dificuldade | bar: 2020-03-11
Assistir aula do 2º semestre - mapear alunos com dificuldade | bar: 2020-03-12
Esclarecimentos de dúvidas sobre as aulas assistidas | bar: 2020-03-13
Introdução - Plano de Curso | bar: 2020-03-16 to 2020-03-17
Introdução - Plano de Ensino - Storytelling | bar: 2020-03-18 to 2020-03-19
Introdução - Calendário letivo - Cronograma | bar: 2020-03-20; 2020-03-23
Introdução - Roteiro | bar: 2020-03-24 to 2020-03-25
Entrega - Projeto | bar: 2020-03-09 to 2020-03-13; 2020-03-16 to 2020-03-20; 2020-03-23 to 2020-03-27; 2020-03-30 to 2020-04-03; 2020-04-06 to 2020-04-09; 2020-04-13 to 2020-04-17; 2020-04-22 to 2020-04-24; 2020-04-27 to 2020-04-30; 2020-05-04 to 2020-05-08; 2020-05-11 to 2020-05-15; 2020-05-18 to 2020-05-22; 2020-05-25 to 2020-05-29; 2020-06-01 to 2020-06-02
SPRINT 2 (21 dias) Preparação | Estudar materiais existentes do semestre | bar: 2020-04-06 to 2020-04-07
Desenvolver exercício + resolução de uma sprint escolhida | bar: 2020-04-08 to 2020-04-09
Desenvolver temática de uma sprint pré definida | bar: 2020-04-13 to 2020-04-17
Criar roteiros de aula | bar: 2020-04-22 to 2020-04-24
Criar apresentações/material de aula | bar: 2020-04-27 to 2020-04-30
Criar exercícios | bar: 2020-05-04 to 2020-05-07
Criar resolução dos exercícios | bar: 2020-05-04 to 2020-05-07
Entrega - Validação de materiais | bar: 2020-03-09 to 2020-03-13; 2020-03-16 to 2020-03-20; 2020-03-23 to 2020-03-27; 2020-03-30 to 2020-04-03; 2020-04-06 to 2020-04-09; 2020-04-13 to 2020-04-17; 2020-04-22 to 2020-04-24; 2020-04-27 to 2020-04-30; 2020-05-04 to 2020-05-08; 2020-05-11 to 2020-05-15; 2020-05-18 to 2020-05-22; 2020-05-25 to 2020-05-29; 2020-06-01 to 2020-06-02
SPRINT 3 (23 dias) Execução | Correção e ajustes | bar: 2020-05-11 to 2020-05-15; 2020-05-18 to 2020-05-22; 2020-05-25 to 2020-05-29; 2020-06-01 to 2020-06-05; 2020-06-08 to 2020-06-10
Didática | bar: 2020-05-11 to 2020-05-15; 2020-05-18 to 2020-05-22; 2020-05-25 to 2020-05-29; 2020-06-01 to 2020-06-05; 2020-06-08 to 2020-06-10
Tempo de aula | bar: 2020-05-11 to 2020-05-15; 2020-05-18 to 2020-05-22; 2020-05-25 to 2020-05-29; 2020-06-01 to 2020-06-05; 2020-06-08 to 2020-06-10
Atuar executando as aulas planejadas na Sprint 2 | bar: 2020-05-11 to 2020-05-15; 2020-05-18 to 2020-05-22; 2020-05-25 to 2020-05-29; 2020-06-01 to 2020-06-05; 2020-06-08 to 2020-06-10
Sugestões de alteração e ajustes na documentação vigente | bar: 2020-06-15 to 2020-06-19
Projeto - Apresentação final | bar: 2020-03-09 to 2020-03-13; 2020-03-16 to 2020-03-20; 2020-03-23 to 2020-03-27; 2020-03-30 to 2020-04-03; 2020-04-06 to 2020-04-09; 2020-04-13 to 2020-04-17; 2020-04-22 to 2020-04-24; 2020-04-27 to 2020-04-30; 2020-05-04 to 2020-05-08; 2020-05-11 to 2020-05-15; 2020-05-18 to 2020-05-22; 2020-05-25 to 2020-05-29; 2020-06-01 to 2020-06-02; 2020-06-22 to 2020-06-23

## ENTREGAS
ENTREGAS
SPRINT 1 | CRIAR STOTYTELLING COM OS CRITÉRIOS E CAPACIDADES (FORMATIVA+SOMATIVA)
CRIAR CRONOGRAMA DO SEMESTRE
SPRINT 2 | ENTREGA DE TODO O CONTEÚDO DESENVOLVIDO PARA A SPRINT PRÉ DEFINIDA
SPRINT 3 | FEEDBACK DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS PARA O PRÓXIMO SEMESTRE, CRIAR MATERIAL QUE ATENDA AO STORYTELLING